Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

**Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания Иркутского и Шелеховского районов»**

Клуб для инвалидов «Дом солнца**»**

**Социальный проект**

Автор проекта: Тишкова Екатерина Михайловна,

заведующий отделением социальной

реабилитации инвалидов

Дата разработки проекта:

31 января 2020 года

г. Шелехов

2020 год

**Содержание**

1. Актуальность
2. Цели и задачи проекта
3. Ожидаемые результаты реализации проекта
4. Оценка эффективности проекта
5. План реализации проекта
6. Рабочий график проекта
7. Механизм реализации проекта
8. Социальные партнеры проекта
9. Кадровые ресурсы проекта

10. Бюджет проекта

11. Заключение

**Социальный проект**

«Клуб для инвалидов «Дом солнца»

**1. Актуальность**

В Иркутской области уделяется большое внимание работе с инвалидами в рамках областной программы «Доступная среда».

Исполнителем многих программных мероприятий является комплексный цент социального обслуживания населения. Проанализировав реабилитационную работу с инвалидами, специалисты установили, что на территориях Иркутского и Шелеховского муниципального образования пожилые инвалиды активно вовлечены в мероприятия по социокультурной реабилитации, существует множество различных клубов и социальных проектов, направленных на программу «Активное долголетие». Для детей-инвалидов также предлагают услуги Реабилитационные центры, центры помощи семьи и детям, клубы, где дети-инвалиды получают не только лечение, но и участвуют в индивидуальных и групповых, занятиях, тематических семейных мероприятиях, культурно-досуговых мероприятиях, поездках в театр, зоопарки, творческих занятиях.

Таким образом, было выявлено, что не охваченными социокультурной реабилитации оказались инвалиды 18-40 лет, хотя среди данной возрастной группы много активных творческих людей.

Поэтому на базе областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов» необходимо создание клуба для инвалидов «Дом солнца».

**2. Цели и задачи проекта**.

Цель: Создание благоприятных условий для интеграции инвалидов в общество и удовлетворение их духовных и культурных потребностей.

**Основными задачами клуба являются:**

* стабилизация эмоционального состояния участников;
* предоставление инвалидам возможности общения;
* обучение активному творчеству и сотрудничеству, умение включаться в сотворчество;
* содействие развитию творческих способностей и инициатив;
* сбор и распространение информации по актуальным вопросам жизни людей с ограниченными возможностями здоровья;
* развитие взаимодействия и сотрудничества со СМИ, общественными объединениями и другими заинтересованными организациями района.

Формы работы:

* образовательные семинары;
* психологические тренинги;
* общественные акции;
* пресс - клубы и круглые столы;
* творческие занятия;
* выездные мероприятия.

**3. Ожидаемые результаты реализации проекта**

Реализация проекта направлена на получение следующих социальных эффектов на территории Иркутского и Шелеховского муниципального образования:

**-** снижение социально-психологической напряженности и повышение уровня социальной адаптации;

- удовлетворение духовных и культурных потребностей участников клуба.

**4. Оценка эффективности проекта**

Количественные показатели: количество членов клуба, количество положительных оценок деятельности клуба (результаты анкетирования).

Качественные показатели: удовлетворенность инвалидов и их законных представителей результатами деятельности клуба, улучшение психического и физического состояния инвалидов, положительная оценка качества проведенных в клубе занятий, снижение социальной напряженности, развитие творческой инициативы членов клуба, перспективность проекта, соответствие эффективности проекта ожидаемым результатам.

**5. План реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Время проведения | Мероприятие | Ответственный исполнитель |
| Подготовительный | январь 2020 | 1.Выявление инвалидов на обслуживаемой территории, нуждающихся в оказании социально-психологических и социокультурных мероприятиях.  2.Создание базы данных участников проекта.  3.Составление плана мероприятий по организации работы проекта.  4.Заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами. | Руководитель проекта  Заведующий отделением социальной реабилитации |
| Основной | февраль 2020 г.  февраль - декабрь  2020г. | 1.Проведение организационного собрания с участниками.  2. Проведение мероприятий согласно рабочему графику проекта. | Руководитель проекта  Специалисты по социальной работе  Психолог  Юрист |
| Заключительный | 25 декабря 2020г. | 1.Оценка эффективности реализации проекта. | Руководитель проекта |

**6. Рабочий график проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Дата завершения работы |
| 1 | Утверждение проекта | январь 2020г. |
| 2 | Назначение руководителя проекта, координатора, исполнителей на реализацию мероприятий | январь 2020г. |
| 3 | Выпуск буклетов о проекте, распространение буклетов, информационное сопровождение проекта (сайт учреждения, СМИ) | январь - декабрь  2020г. |
|  |  |  |
| 4 | Определение социальных партнеров | февраль 2020 |
| 5 | Общее собрание участников проекта, ознакомление с расписанием занятий | февраль 2020 |
| 7 | Проведение занятий (согласно плану мероприятий) | январь - декабрь  2020г. |
| 8 | Изучение степени удовлетворенности участников клуба (беседы, анкетирование) | март 2020г. |
| 9 | Подведение итогов, анализ результатов работы по проекту | декабрь 2020г. |
| 10 | Оценка эффективности проекта | декабрь 2020г. |
| 11 | Оценка перспективности проекта | декабрь 2020г. |

**7. Механизм реализации проекта**

Работа по проекту построена с учетом потребности инвалидов, нуждающихся в досуговой деятельности. Мероприятия проекта проводятся специалистами ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания Иркутского населения и Шелеховского районов» во взаимодействии с социальными партнерами.

**Формы работы:**

* организация выездных мероприятий: посещение театров, музеев, выставок, выезд за город;
* психологические тренинги;
* общественные акции;
* пресс-клубы и круглые столы;
* музыкальная Арт-терапия.

**8. Социальные партнеры проекта**

1. Клуб верховой и оздоровительной езды «Гармония»

2. Центральная библиотека города Шелехова

3. Частное подворье Страусиная ферма

4. Контактный зоопарк города Иркутск

5. Театр им. Загурского города Иркутск

**9. Кадровые ресурсы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Должность** | **Мероприятия по проекту** |
| 1. | Заместитель директора по социальной работе Езова М.А. | Осуществляет координацию деятельности по проекту |
| 2. | Автор проекта заведующий отделением социальной реабилитации Тишкова Е.М. | Осуществляет общее руководство по реализации проекта |
| 3. | заведующий отделением социальной реабилитации Тишкова Е.М, специалисты по социальной работе, психолог, юрист | Осуществляют реализацию мероприятий по проекту. |
|  |  |  |

**10. Бюджет проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по проекту** | **Ресурсы** |
| 1. | Проведение мероприятий в рамках проекта | Ресурсы ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов» |
| 2. | Работа осуществляется на безвозмездной основе | |

**11. Заключение**

Любой человек имеет меет потребность в общении и во взаимодействие с обществом, отсюда вытекает потребность в интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум.

Каждый человек в течение всей жизни неоднократно сталкивается с ситуациями, когда разрушается устоявшаяся и привычная для него модель жизнедеятельности. В таких обстоятельствах человеку необходимо не только привыкнуть, адаптироваться к новым условиям существования, но и вернуть утраченные социальные позиции, восстановить эмоциональные и психологические ресурсы, а также важные и значимые для него социальные связи и отношения.

Эта задача может и должна быть успешно решена в процессе работы нашего клуба.

При положительной оценке эффективности реализация проекта , срок работы клуба не ограничен